## Sheet1
DAILY REPORT
STT | Date | Name | Work done | Plan tomorrow | Issue
1 | 2024-05-10 | Đinh Hà Đức Anh | Lên ý tưởng chủ đề | Tìm hiểu các chức năng của web
|  | Nguyễn Chu Tứ | Lên ý tưởng chủ đề | Tìm hiểu các chức năng của web
|  | Mai Chí Thanh | Lên ý tưởng chủ đề | Tìm hiểu cách sử dụng github, gitlab
|  | Mai Ngọc Đạt | Lên ý tưởng chủ đề | Tìm hiểu các chức năng của web
|  | Đào Minh Quân | Chốt, phổ biến chủ đề | Tìm hiểu các chức năng của web
2 | 2024-05-11 | Đinh Hà Đức Anh |  | Tìm hiểu các chức năng của chef của web | Chưa chốt đủ các chức năng trong dự án
|  | Nguyễn Chu Tứ |  | Tìm hiểu các chức năng register của web
|  | Mai Chí Thanh |  | Tìm hiểu cách sửa dụng github, gitlab
|  | Mai Ngọc Đạt |  | Tìm hiểu các chức năng menu của web
|  | Đào Minh Quân |  | Tìm hiểu các chức năng đặt bàn của web
3 | 2024-05-12 | Đinh Hà Đức Anh | Tìm hiểu các chức năng của chef của web | Sử dụng github, gitlab | chưa tìm hiểu kĩ các chức năng và chưa biết sử dụng git hub , git lab
|  | Nguyễn Chu Tứ | Tìm hiểu các chức năng register của web | Sử dụng github, gitlab
|  | Mai Chí Thanh | Tìm hiểu cách sửa dụng github, gitlab | Hướng dẫn sử dụng github, gitlab
|  | Mai Ngọc Đạt | Tìm hiểu các chức năng menu của web | Sử dụng github, gitlab
|  | Đào Minh Quân | Tìm hiểu các chức năng đặt bàn của web | Sử dụng github, gitlab
4 | 2024-05-13 | Đinh Hà Đức Anh | Tìm hiểu các chức năng register của web | Sử dụng github, gitlab | chưa tìm hiểu kĩ các chức năng và chưa biết sử dụng git hub , git lab
|  | Nguyễn Chu Tứ | Tìm hiểu các chức năng register của web | Sử dụng github, gitlab
|  | Mai Chí Thanh | Tìm hiểu cách sửa dụng github, gitlab | Hướng dẫn sử dụng github, gitlab
|  | Mai Ngọc Đạt | Tìm hiểu các chức năng menu của web | Sử dụng github, gitlab
|  | Đào Minh Quân | Tìm hiểu các chức năng đặt bàn của web | Sử dụng github, gitlab
5 | 2024-05-14 | Đinh Hà Đức Anh | Sử dụng github, gitlab | Thiết kế giao diện trang chủ | Bắt đầu dự án
|  | Nguyễn Chu Tứ | Sử dụng github, gitlab | Thiết kế giao diện register
|  | Mai Chí Thanh | Hướng dẫn sử dụng github, gitlab | Thiết kế giao diện login
|  | Mai Ngọc Đạt | Sử dụng github, gitlab | Thiết kế giao diện menu
|  | Đào Minh Quân | Sử dụng github, gitlab | Tạo database
6 | 2024-05-15 | Đinh Hà Đức Anh | Tạo giao diện trang chủ | Tạo chức năng hiển thị đầu bếp | chưa hoàn thiện được database, thiếu thông tin
|  | Nguyễn Chu Tứ | code giao diện cho register | code giao diện cho register
|  | Mai Chí Thanh | Code giao diện login | Code giao diện login
|  | Mai Ngọc Đạt |  | Thiết kế giao diện menu
|  | Đào Minh Quân | Tạo database | Thiết kế database
7 | 2024-05-16 | Đinh Hà Đức Anh |  | Tạo hiển thị đầu bếp lên Home page
|  | Nguyễn Chu Tứ | code giao diện cho register | code chức năng cho register
|  | Mai Chí Thanh | Code giao diện login | code chức năng cho login
|  | Mai Ngọc Đạt | Sử dụng github, gitlab | Thiết kế giao diện menu
|  | Đào Minh Quân | Điều chỉnh database | Thiết kế database
8 | 2024-05-17 | Đinh Hà Đức Anh | Tạo hiển thị đầu bếp | Tạo hiển thị đầu bếp lên Home page
|  | Nguyễn Chu Tứ | code chức năng cho register | code chức năng cho register
|  | Mai Chí Thanh | code chức năng cho login | code chức năng cho login
|  | Mai Ngọc Đạt | Thiết kế giao diện menu | Tạo chức năng hiển thị thông tin menu
|  | Đào Minh Quân | Sửa lại các lỗi database | Thiết kế database
9 | 2024-05-20 | Đinh Hà Đức Anh | Tạo hiển thị đầu bếp lên Home page | Hiện thị thông tin chi tiết về đầu bếp
|  | Nguyễn Chu Tứ | code chức năng cho register | Tìm hiểu cách đăng kí bằng google
|  | Mai Chí Thanh | code chức năng cho login | code giao diện thay đổi mật khẩu
|  | Mai Ngọc Đạt | Thiết kế giao diện menu | Tạo chức năng hiển thị thông tin menu
|  | Đào Minh Quân | Hoàn thiện database lần 1 | Hướng dẫn sử dụng database, import, export database
10 | 2024-05-21 | Đinh Hà Đức Anh |  | Hiện thị thông tin chi tiết về đầu bếp
|  | Nguyễn Chu Tứ | Tìm hiểu cách đăng kí bằng google | Làm RDS cho dự án
|  | Mai Chí Thanh | code giao diện thay đổi mật khẩu | code chức năng thay đổi mật khẩu
|  | Mai Ngọc Đạt | Tạo chức năng hiển thị thông tin menu | Vẽ UC Diagram
|  | Đào Minh Quân | Tạo chức năng đặt bàn trước | Tìm hiểu và thực hành tạo chức năng
11 | 2024-05-22 | Đinh Hà Đức Anh |  | Hiện thị thông tin chi tiết về đầu bếp
|  | Nguyễn Chu Tứ | Làm RDS cho dự án | Tìm hiểu cách đăng kí bằng google
|  | Mai Chí Thanh | code chức năng thay đổi mật khẩu | code giao diện quên mật khẩu
|  | Mai Ngọc Đạt | Tạo chức năng hiển thị thông tin menu | Vẽ UC Diagram
|  | Đào Minh Quân | Tạo chức năng đặt bàn trước | Sửa giao diện đăng kí bàn trước
12 | 2024-05-23 | Đinh Hà Đức Anh |  | Hiện thị thông tin chi tiết về đầu bếp
|  | Nguyễn Chu Tứ | Tìm hiểu cách đăng kí bằng google | code chức năng đăng kí bằng google
|  | Mai Chí Thanh | code giao diện quên mật khẩu | code giao diện quên mật khẩu
|  | Mai Ngọc Đạt | Vẽ UC Diagram | Thiết kế giao diện Dash board
|  | Đào Minh Quân | Tạo chức năng đặt bàn trước | Xử lí backend chức năng đăng kí bàn trước
13 | 2024-05-24 | Đinh Hà Đức Anh | Hiện thị thông tin chi tiết về đầu bếp | Tạo chức năng về Stories | Code đăng kí bằng google lỗi, không sửa được. thông thất đăng kí form bình thường
|  | Nguyễn Chu Tứ | code chức năng đăng kí bằng google | Làm RDS cho dự án
|  | Mai Chí Thanh | code giao diện quên mật khẩu | code logout
|  | Mai Ngọc Đạt | Vẽ UC Diagram | Thiết kế giao diện Dash board
|  | Đào Minh Quân |  | Hoàn thiện chức năng đặt bàn trước
14 | 2024-05-27 | Đinh Hà Đức Anh |  | Tạo chức năng về Stories
|  | Nguyễn Chu Tứ | Làm RDS cho dự án | Làm RDS cho dự án
|  | Mai Chí Thanh | code logout | Vẽ UC Diagram
|  | Mai Ngọc Đạt | Thiết kế giao diện Dash board | Hoàn thiện Document
|  | Đào Minh Quân | Thu thập thông tin về các chức năng để sửa database | Sửa lại database để phù hợp với các chức năng được tạo thêm
15 | 2024-05-28 | Đinh Hà Đức Anh |  | Hoàn thiện các chức năng về Home page
|  | Nguyễn Chu Tứ | Làm RDS cho dự án | coed profile cho users
|  | Mai Chí Thanh | Vẽ UC Diagram | code chức năng cho quên mật khẩu
|  | Mai Ngọc Đạt | Thiết kế giao diện Dash board | Hoàn thiện Document
|  | Đào Minh Quân | Hoàn thiện database lần 2 | Hoàn thiện các thông tin trong database